## Informations (hidden)
General Information
The Product Backlog total number of SP may vary from sprint to sprint if some US are added or deleted, or if some US are not accepted in a precedent sprint and that they have to be taken again and modified in the next sprint.
It is therefore necessary to manually sum that total of SP at the end of every sprint and update the Release Roadmap
Every day, it is necessary to update the remaining hours estimation related to the tasks of the sprint. That estimation may increase if one thinks that it would take more time than expected.
There is the definition of Done with the list of actions that the team decided to achieve and the definition of done done where the PO has to decide if the done US are ok for him.
Reminder on the work process concerning the PB
1. Description mockup and description of the user acceptance tests by the PO
2. Evaluation of the SP by the team + 30 min / week for re-evaluating it
3. Priorization by the PO (MOSCOW by example or business value, …)
4. Sprint planning phase 1 where the Dev team choose roughly the number of SP that it thinks could be accomplished during the next sprint + split of too big US
5. Sprint planning phase 2 with split in tasks of the current sprint US + estimation in hours

## Vision (hidden)
Explaining the vision with words, mockups or canvas…

## User Roles (hidden)
Rôles | Personas | Despcription
End-User | Adolescents | Secretary in a bank, …
Developper | Elias
Luca
Milena
Alex
Arnaud
Scrum Master | Luca
Product Owner | Schoumacher

## Release Roadmap - Velocity
Informations collected during the sprint review
Sprints
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
SP done per sprint | 1 | 43 | 56
Average | 1 | 22 | 33.3333
Todo | 610 | 532 | 485
Rejected | 0 | 0 | 3
Done (cumulative) | 1 | 44 | 100
Sprints
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Product Backlog growing
Total SP at beginning of sprint | 113 | 112 | 69 | 13
Nbr SP selected for sprint | 1 | 43 | 56 | 0
Changed est. | 0 | 0 | 0 | 0
New Stories | 0 | 0 | 0 | 0
Total SP at end of srpint | 112 | 69 | 13 | 13
Scope Change | 0 | 0 | 0 | 0

## ProductBacklog
US Nr. | Theme | As an/a … | I want to … | so that … | Acceptance Criteria | Priority | Status | Story Points | Sprint | US accepted (done done) | MoSCoW
1 | Préparation | Développeur | Préparer l'environnement de travail | Je peux partager mon code avec l'équipe | Environnement fonctionnel + tous les membres ont tous les accès + savent comment les utiliser | 2500 | 3 |  | 0 | done done | Must
2 | Préparation | Développeur | Préparer les outils de travail | Avoir des documents techniques et administratifs |  | 2400 | 3 |  | 0 | done done | Must
3 | Recherche | Développeur | Dessiner des maquettes | Je peux avoir une meilleure vue d'ensemble de l'application |  | 2300 | 3 |  | 0 | done done | Must
4 | Formation | Développeur | Je veux me former | Afin de connaitre flutter | Avoir fait les tutoriels de Flutter | 2200 | 3 |  | 0 | done done | Must
5 | Préparation | Développeur | Créer le Backlog du produit | Nous pouvons avoir une liste de toutes les tâches |  | 2100 | 3 |  | 0 | done done | Must
6 | Préparation | Développeur | Avoir des contacts avec le propriétaire du produit | Nous pouvons avoir une compréhension claire des tâches et du projet. |  | 2000 | 3 |  | 0 | done done | Must
7 | Préparation | Développeur | Mettre en place le deployment de l'app | Le client puisse tester l'application | L'application est déployée sur le play store | 1900 | 3 |  | 0 | done done | Must
8 | Application | Utilisateur | Accès à la page d'accueil | Je peux choisir l'action suivante | L'utilisateur peut naviger sur l'application | 1800 | 3 | 1 | 0 | done done | Must
| Recherche | Développeur | Prendre contacte avec le client | Clarifier ses attentes | avoir un PV et faire un retour à notre PO. Préparer une liste de questions au préalable. | 1760 | 3 | 1 | 1 | done done | Must
| Recherche | Développeur | Mettre à jour les mockups | Correspondre aux attentes du client | Les mockups correspondent aux attentes du client | 1750 | 3 | 1 | 1 | done done | Must
| Préparation | Développeur | Créer la base du modèle de données sous Firebase en NoSQL | Avoir une vision claire de la base de données | Tous les attributs nécessaires se retrouvent dans le modèle | 1650 | 3 | 13 | 1 | done done | Must
10 | Carte interactive | Administrateur | Ajouter une "carte" | Pouvoir visualiser les différentes informations de l'exposition | La carte est affichée sur la plateforme, avec les différentes zones cliquables correspondant aux destinations, et les informations associées à chaque destination sont accessibles. | 1600 | 3 | 5 | 1 | done done | Must
11 | Carte interactive | Administrateur | Ajouter des zones cliquables | Ajouter des informations sur la carte | Les zones cliquables sont correctement positionnées sur la carte, associées à une information de l'exposition et permet d'afficher les contenus associées à cette information. | 1500 | 3 | 8 | 1 | done done | Must
15 | Carte interactive | Utilisateur | Zoom sur la carte | Pouvoir zoomer et dézoomer sur la carte | La carte se redimensionne correctement en fonction du niveau de zoom demandé. | 1100 | 3 | 1 | 1 | done done | Must
16 | Quiz | Administrateur | Gérer les questions | Ajouter, modifier et supprimer des questions pour le quiz | Les questions sont correctement créées, modifiées ou supprimées et s'affichent dans le quiz. | 1000 | 3 | 3 | 1 | done done | Must
17 | Quiz | Administrateur | Gérer les réponses sour forme de QCM | Ajouter, modifier et supprimer les réponses possibles aux questions | Les réponses sont correctement créées, modifiées ou supprimées et s'affichent dans le quiz. | 900 | 3 | 3 | 1 | done done | Must
18 | Quiz | Utilisateur | Afficher le quiz et répondre aux questions | Accéder au quiz depuis la plateforme (sélection de 10 questions aléatoires parmis les questions disponibles) | Le quiz s'affiche correctement sur la plateforme, avec les questions et les réponses correspondantes. | 800 | 3 | 5 | 1 | done done | Must
19 | Quiz | Utilisateur | Consulter mon score | Obtenir un score à la fin du quiz | Le score est correctement calculé à partir des réponses données par l'utilisateur. | 700 | 3 | 3 | 1 | done done | Must
9 | Application | Administrateur | Se connecter à l'application | Je veux gérer le contenu de la plateforme | Je veux gérer le contenu de la plateforme | 1700 | 3 | 5 | 2 | done done | Must
13 | Carte interactive | Administrateur | Ajouter contenu/objets (formulaire) | Ajouter du texte, des images, etc. sur une destination de l'exposition | Le contenu ajouté s'affiche correctement dans la zone de la carte interactive correspondante. | 1300 | 3 | 21 | 2 | done done | Must
14 | Carte interactive | Utilisateur | Consulter les informations des cartes | prendre connaissance des information de l'exposition | le contenu s'affiche correctement | 1200 | 3 | 13 | 2 | done done | Must
20 | Quiz | Utilisateur | Formulaire de contact | Remplir un formulaire de contact pour obtenir une récompense | Le formulaire de contact est affiché à la fin du quiz, les champs obligatoires sont correctement indiqués et l'utilisateur peut le remplir. Les informations du formulaire sont correctement enregistrées dans la base de données. | 600 | 3 | 3 | 2 | done done | Must
| Carte interactive | Utilisateur | Filtrer | Pouvoir décider ce qui s'affiche au pas sur la carte | Des éléments de la carte disparaissent après la sélection d'un filtre | 550 | 1 | 13 | 2 | rejected | Should
21 | Application | Administrateur | Configurer l'application en multilingue | Pouvoir insérer le contenu de la plateforme en français ou en allemand | Les deux langues sont disponibles sur la plateforme, et l'administrateur peut insérer le contenu nécessaire | 500 | 1 | 13 | 2 | rejected | Should
22 | Application | Utilisateur | Consulter l'application selon ma langue | Pouvoir accéder à la plateforme en français ou en allemand | Les deux langues sont disponibles sur la plateforme, et l'utilisateur peut basculer de l'une à l'autre en fonction de ses préférences. | 400 | 1 | 1 | 2 | rejected | Should
Totaux | [5 empty] | Total SP |  | 113
Note on G2: the priorisation technique MoSCoW: 1.Must have (fundamental feature) 2.Should have (important but short-term workaround available) 3.Could have (can be let out of the realease if time runs out) 4.Won't have this time (later release)
Note on H2: Enter 1, 2 or 3 and the satus is automaticaly displayed (blue = todo, yellow = in progress, green = done and accepted, red= rejected) The task is considered as 'done':3 when all points decided in team are solved (example of done definition : documentation in code, unittests passed, functional tests passed, user manual completed, …)

## Sprint 0
|  |  | Sprint | 0
1 | Prepare the work environment |  | Start date | 2023-07-06
2 | Préparer les outils de travail |  | End date (included) | 2023-07-13
3 | Dessiner des maquettes |  | Initial sprint estimation | 48
4 | Je veux me former |  | Sprint goal | Prepare all the environment to be ready to develop the project and have a clean notion of flutter
5 | Mettre en place le deployment de l'app |  | Nbre working days | 5
6 | Accès à la page d'accueil
TRAVAIL RESTANT A FAIRE - PAS TRAVAIL DEJA EFFECTUE
ID US.task | Task Name | Resp. | Initial Estimate |  | Day 1 | Day 01 (06.07.2023) | Day 02 (07.07.2023) | Day 03 (08.07.2023) | Day 04 (09.07.2023) | Day 05 (12.07.2023)
1.1 | Create the Git repository | Elias | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Create the Flutter project in IDE | Elias | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Créer les fichiers des user & technical guide | Milena | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Créer un projet Trello | Milena | 0.25 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Réfléchir aux mockus | Tous | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Mockups and prototypes desingning | Milena | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
4.1 | Formation sur Flutter | Tous (8h/p) | 40 |  | 40 | 40 | 40 | 25.33 | 12 | 0
4.2 | Formation sur le déploiement | Luca | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
5.1 | Obtenir les licences pour déployer | Milena | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
5.2 | Déployer le projet | Luca | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
6.1 | Créer le "hello world" | Elias | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total | 48
|  | Remaining | 48 |  | 46.25 | 43.5 | 28.33 | 14 | 0
|  | Therical |  |  | 48 | 36 | 24 | 12 | 0
Impediments
Note on D9: Auteur: This is the team's initial assessment of how much work is needed to implement this task. The unit is hours. This part must be filled by developers only. Not by the product owner
Note on D22: Auteur: Initial total of Scrum units

## Sprint 1
|  |  | Sprint | 1
|  |  | Start date | 2023-07-17
|  |  | End date (included) | 2023-08-21
|  |  | Initial Scrum effort | 48.5
Sprint Objectives
|  |  | Nbre working days | 10
1 | Prendre contacte avec le client
2 | Mettre à jour les mockups
3 | Se connecter à l'application
4 | Créer la base du modèle de données sous Firebase en NoSQL
5 | Ajouter une "carte"
6 | Ajouter des zones cliquables
7 | Zoom sur la carte
8 | Gérer les questions
9 | Gérer les réponses sour forme de QCM
10 | Ajouter contenu/objets (formulaire)
ID | Task Name | Resp. | Initial Estimate |  | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10
1.0 | Prendre contact avec le client | Luca | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
1.1 | Rendez-vous avez le client | Luca | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
2.0 | Mettre à jour les mockups Ajouter filtres + axe temporelle | Milena | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | Bouton pour l'admin afin de se connecter à l'application en admin et créer faire des modifs. Login avec Firebase Auth. (Via Gmail + Mail normal) | Alexandre | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
3.1 | Gérer le routing de l'app (/home, /login, /Quizz) | Alexandre | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
4.0 | Créer la DB NoSQL | Elias & Arnaud & Milena | 4 |  | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
4.1 | READ - Afficher dans la console, le GET des données depuis la firebase | Elias & Arnaud | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
5.0 | Ajouter une "carte" | Luca | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | Ajouter des zones cliquables Attente du RDV avec PO | Luca | 3 |  | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.0 | Zoom sur la carte | Luca | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | Gérer les questions - formulaire | Milena | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Créer les méthodes pour ajouter des questions | Milena | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Créer les méthodes pour modifier des questions | Milena | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
8.3 | Créer les méthodes pour suprimer des questions | Milena | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
9.0 | Gérer les réponses - formulaire | Milena | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Créer les méthodes pour ajouter des réponses | Milena | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | Créer les méthodes pour modifier des réponses | Milena | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
9.3 | Créer les méthodes pour suprimer des réponses | Milena | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 | Créer le formulaire des Objets | Elias & Arnaud | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
10.1 | Write des informations dans la DB des Objets | Elias & Arnaud | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | Total | 48.5
|  | Remaining | 48.5 |  | 48.5 | 44.5 | 41.5 | 36.5 | 29.5 | 25.5 | 22.5 | 16.5 | 4 | 0
|  | Therical |  |  | 48.5 | 43.1111 | 37.7222 | 32.3333 | 26.9444 | 21.5556 | 16.1667 | 10.7778 | 5.3889 | 7.1054e-15
Note on D18: Auteur: This is the team's initial assessment of how much work is needed to implement this task. The unit is hours. This part must be filled by developers only. Not by the product owner
Note on D40: Auteur: Initial total of Scrum units

## Sprint 2
|  |  | Sprint | 2
|  |  | Start date | 2023-09-01
|  |  | End date (included) | 2023-09-08
|  |  | Initial Scrum effort | 111
Sprint Objectives
|  |  | Nbre working days | 10
1 | Se connecter à l'application
2 | Ajouter contenu/objets (formulaire)
3 | Consulter les informations des cartes
4 | Formulaire de contact
5 | Filtrer
6 | Configurer l'application en multilingue
7 | Consulter l'application selon ma langue
ID | Task Name | Resp. | Initial Estimate |  | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10
1.0 | Mettre au propre | Alex | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2.0 | Finir le formulaire des musées | Elias | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Musées ajouter picker | Luca | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Finir le formulaire des objets | Elias | 8 |  | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Objets ajouter picker | Luca | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Ajouter les tags aux objets | Arnaud | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
2.6 | Ajouter des images aux différents éléments de l'app | Elias | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Flux ajouter picker | Luca | 5 |  | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Finir le formulaire des flux | Luca | 10 |  | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | Afficher les objets depuis la DB | Alex | 4 |  | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Afficher les flux depuis la DB | Luca | 4 |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Afficher les musées depuis la DB | Alex | 4 |  | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Améliorer le pop up des objets. | Alex | 2 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Faire un pop up pour les musés. (au dessus des obj) | Alex | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Faire le pop up pour les zones de flux | Alex | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | Permettre à l'utilisateur de renseigner son mail | Milena | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Récupérer son mail et l'enregistrer sur la db avec son score et la date du jour | Milena | 4 |  | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | CRUD des tags | Arnaud | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
5.1 | CRUD des options du tag | Arnaud | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
5.2 | Créer la popup des filtres | Milena | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Créer logique de filtration | Milena | 10 |  | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
6.0 | Faire recherches pour multilingue | Alex | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Implémenter le multilingue | ? | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
7.0 | Consulter l'app en multilingue | ? | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Total | 111
|  | Remaining | 111 |  | 111 | 89 | 71 | 61 | 45 | 28 | 18 | 14 | 14 | 14
|  | Therical |  |  | 111 | 98.6667 | 86.3333 | 74 | 61.6667 | 49.3333 | 37 | 24.6667 | 12.3333 | 0
Note on D15: Auteur: This is the team's initial assessment of how much work is needed to implement this task. The unit is hours. This part must be filled by developers only. Not by the product owner
Note on D41: Auteur: Initial total of Scrum units

## Done Definition
DONE DEFINITION FOR ALL USER STORIES
Documented in the code and in the technical guides
Code commited on GIT
Review du code par une autre personne
Test de la fonctionalitée par un autre personne
UI présentable et propre
S'intègre avec le reste de l'application
Acceptance Criteria passed

## DailyMeeting
Sprint | When | Who | What did you do since last time? | What will you work on today? | Do you have any obstacles?
0 | 2023-07-08 | Tous | Install flutter faite V1 Mockups Definiton of Done détaillée Mise en place environnement de développement Prise de connaissance réponses coach | V2 Mockups - Milena Reflexion DB - Elias & Arnaud Formation Flutter - Tous Information pour déployement - Milena Commencer le déployement - Luca
On attend le retour du prof sur les données à utiliser
0 | 2023-07-09 | Elias | Pas encore commencé les tutos flutter | Commencer les tutos et terminer
|  | Milena | Continué les tutos flutter + V2 mockups | Terminer les tutos flutter
|  | Arnaud | Avancé les tutos flutter | Terminer les tutos flutter
|  | Luca | Avancé les tutos flutter - Commencé le déployement | Terminer le déployement + terminer les tutos | Page privacy pour le déployement
|  | Alexandre | Avancé les tutos flutter | Terminer les tutos flutter
| 2023-07-22 | Elias | Commencé le formulaire pour les objets avec Arnaud | Continuer le formulaire des objets
1 |  | Milena | Recherches sur les méthodes firebase | Implémentation de ces méthodes
|  | Luca | Ajout carte | Implémenter les zones clicables
|  | Arnaud | Commencé le formulaire avec Elias | Création de la DB
|  | Alexandre | Routing de l'app | Bouton pour se connecter à la console admin
| 2023-08-16 | Elias | Fini formulaire des objets | Write les data dans la DB
1 |  | Milena | Implémentation et début du quizz | Suite du quizz
|  | Luca | Début des migrations | Continuer sur les migrations
|  | Arnaud | Structure DB | Commencer l'admin des tags
|  | Alexandre | Layout des popups | Implémenter le login
| 2023-09-05 | Elias | Refactor des musées et objets | Commencé et finir le CRUD sur les objets Storage pour les images | Problème avec map<dynamic, dynamic> (résolu)
2 |  | Alex | Finalisation du login | Affichages musées et objets sur la mappe Finaliser Popup des objets | Même problème qu'Elias
|  | Arnaud | Commencé les tags | Pages CRUD des tags Finaliser les tags
|  | Milena | Finalisé le quizz Finalisé les filtres Look Rectification login Aide autres membres | Custom des pages Logique de filtration Revoir le timer
|  | Luca | Intégré le picker zones et sur les musés Fix bug sur les flux Affiché les zones sur la mappe Avancé le formulaire des zones | Picker pour les objets Finaliser le formulaire des zones | Impossible de modifier les points des zones
| 2023-09-06 | Elias | Fini le CRUD objets, gestion des effets de bord pour eviter de futurs bugs, corrections d'anciens bugs, aidé Alex pour sa methode de fetchMuseum à firebase, et commencé à utiliser le storage firebase | Finir un widget pour les images et les implementer à notre app de manière homogène. Une classe qui permette de faire les appels de methode upload & download au storage
|  | Milena | Finalisation du desgin coté utilisateur Fixé le timer | Commencer la logique des filtres
2 |  | Alex | Affichage des objets & des musées | Popup des migrations Popup des musées Desgin des markers
|  | Luca | Commencé à régler bug de liaison entre les musées et les objets | Design des détails des migrations Finaliser le formulaire des migrations
| 2023-09-07 | Alex | Popups pour les migrations, objets, musées | Attendre les images pour tester les popups Page de détail des musées et des objets Disponible pour d'autres tâches
|  | Elias | Debugging & refactor avec Luca Fini de lire la doc firebase storage Commencé l'implementation de la classe Storage Util | Image storage avec les widget et l'upload, download
2 |  | Milena | Ajout d'un tags à un objet ou migration | Implémenter la logique de filtration et terminer l'ajout de tags
|  | Luca | Deugging & refactor avec Elias Terminé le CRUD complet sur les migration Page de détail pour les migrations | Aider Milena pour les tags Refactor le code

## Retroperspective
SPRINT 0
End : 12.07.2023
Name | What went Good ? | What went Wrong ? | How to improve ?
Alexandre | Bonne documentation pour la formation. Bon soutien entre les membres. | Manque d'information côté client. | Etre plus strict avec le client.
Milena | Bonne équipe, pas de problème de communication, bonne documentation pour Flutter, bon travail de chacun | Pas assez d'information des clients pour avoir une réel idée de ce qu'ils veulent et pouvoir mettre en place correctement le projet | Il y aurait du avoir une première approche avec le client beacoup plus stricte et développer une première idée de projet avec eux, leurs demander les infromations liées au objet pour avoir une meilleure base
Arnaud | Accord assez facile entre les membres du groupe, transmissions des informations pour une formation optimale sur flutter | dur de se motiver pendant les vacances, manque d'information pour réellement savoir où s'orienter pour la suite, savoir quels fichiers mettre à jour quand des tâches sont effectuées | Avoir des retours plus réactifs de la part du client
Elias | Cohesion dans le groupe. Discussions simples et sans accroc. | Motivation, difficile de maintenir la motivation du groupe quand personne n'a envie de travailler, et que on n'a pas toutes les informations précises du Product Owner. Prendre des notes dans le excel est un cauchemard. | Poser plus de questions au PO
Luca | Bonne communication, répartition des tâches | Mettre à jour directement le journal de bord et les heures du sprint backlog | Le faire directement afin de voir l'avancement
SPRINT 1
End : | 2023-09-01
Name | What went Good ? | What went Wrong ? | How to improve ? | General feedback / Sprint Review
Alexandre | Bonne dynamique. C'est good de voir "en live" le progrès. | connexion avec firebase | étudier plus la doc, faire plus de débugging
Milena | Bonne entraide entre les membres de l'équipe | Encore quelque lacune de mon côté concernant Flutter, concernant l'équipe pas de remarque, difficulté application Scrum | Coder plus et plus apprendre avec la doc, un projet sur une si courte durée et dans cette période pas recommandé
Arnaud | Les tâches du sprint ont été réalisées pour la plupart. Entraide entre les membres du groupe quand un des membre avait un problème sur ses users stories | De mon côté, j'ai été malade depuis mon retour de vacances et n'est pas pu donner autant qu'espéré sur le projet. Je ressens encore des lacunes sur Flutter
Elias | Flutter est très pratique pour travailler, c'est un framework coherent et agréable à utiliser. | La vision du PO peut sembler un peu abstraite. Etant donné que on est en vacances, il est difficile de s'organiser sur les tâches, se répartir le travails, tenir à jour correctement ce fichier excel qui n'a pas lieu d'être dans cette situation, et encore être dépendant parfois du travail des autres qui peut faire du travail en doublon avec d'autres membres du groupe. | Mieux scinder les tâches, NE PAS FAIRE DE PROJET DURANT LES VACANCES D'ETUDIANTS, une fois un travail réalisé, le rendre public au reste du groupe le plus vite possible, même si tout n'est pas terminé
Luca | Les tâches sont bien réparties entre nous, de plus il y a une bonne entre-aide. | Difficile d'appliquer scrum durant l'été.
SPRINT 2
End : | 2023-09-08
Name | What went Good ? | What went Wrong ? | How to improve ? | General feedback / Sprint Review
Alexandre | Très bonne entraide. Motivation. Beau résultat final | Perte de temps de ma part à cause de quiproquo. Nouvelle technologie donc pas simple à vite s'adapter. Compliqué d'utiliser une base de donnée no-sql. | Demander de l'aide plus vite. Demander à clarifier plus vite les éléments flous.
Milena | Bonne entraide et communication jusqu'au bout, bonne répartition des taches, bon suivi, must atteint | Faudrait donner des bases avant de lancer les élèves sur un projet | Donner des bases même si y a la doc sur internet
Arnaud | Tous les must ont été réalisés. Bonne communication et entraide au sein du groupe. | J'ai eu quelques problèmes de versioning Android studio alors un peu compliqué au niveau des pushs et des merges sur le master de puis ma branche.
Elias | Plus de daily meeting, on est plus présent que en vacacnes, donc plus facile de collaborer. Bonne ambiance de travail, dynamique. | List de compétences donnée 1 semaine avant le rendu, on le prend mal. Se former sur flutter prend du temps quand même, et beaucoup de petits bugs liées au realtime database qui sont un peu embetâts pour fetch des données. | Ne plus jamais utiliser realtime database, mais firestore, on aura de meilleures performances.
Luca | Bonne efficacité en général, on s'est aidés pour continuer d'avancer et ne pas perdre de temps. Il y avait des push régulier et on s'est communiqué quand on en faisait pour rester à jour. | Je ne sais pas

## Journal de bord
Journal
Date [2023] | Temps [min] | Membres | Tâches faites | Problèmes rencontrés | Remarques
2023-07-06 | 2h30 | Tous | - Kickoff meeting - Mise en commun de la comprehension du projet - Définition du Scrum Master - Lecture du excel Création de - Trello - J6Git - Firebase - Création des premiers mockups
2023-07-07 | 2h30 | Alex Luca Elias | - Relecture excel - Préparation pour le sprint planning - Sprint planning B6 - Installation de l'environnement de Dev Flutter
2023-07-07 | 45 min | Elias | Crée le git
2023-07-07 | 45 min | Alex Luca | Définition des tâches du sprint 0
2023-07-07 | 15 min | Milena | Cération fichier user et technical guide
2023-07-07 | 1h45 | Alex Luca Elias | Run l'environnement & création du device d'émulation Formation sur les branches
2023-07-08 | 15 min | Tous | Daily meeting
2023-07-08 | 3h40 par personne | Alex Milena Arnaud Luca | Formations et tutos sur Flutter
2023-07-08 | 30 minutes | Milena | Licenses déploiement
2023-07-09 | 1h | Luca | Commencé le deployement | Page de "policy"
2023-07-09 | 1h | Milena | Mockup
2023-07-09 | 4h20 | Milena | Formation et Tuto Flutter
2023-07-09 | 2h | Alex | Formation et Tuto Flutter
2023-07-10 | 15 min | Tous | Daily meeting
2023-07-10 | 1h | Milena | Mockup
2023-07-10 | 2h30 | Arnaud | Formation et Tuto Flutter
2023-07-11 | 2h | Luca | Formation et Tuto Flutter
2023-07-11 | 1h50 | Arnaud | Formation et Tuto Flutter
2023-07-11 | 2h | Alex | Formation et Tuto Flutter
2023-07-11 | 8h00 | Elias | Formation et Tuto Flutter
2023-07-12 | 1h | Luca | Terminé deployement
2023-07-12 | 1h | Tous | Sprint review & sprint retro
2023-07-17 | 1h30 | Tous | Sprint planning
2023-07-24 | 1h15 | Luca | Séance avec la cliente
2023-07-24 | 30 minutes | Luca | Retranscription des notes de la séance
2023-08-04 | 1h30 | Arnaud | Documentation, création et configuration de la RTDB
2023-08-13 | 1h30 | Luca | Reinstallation de flutter en local & fix une erreur de build
2023-08-17 | 1h | Alex Elias Milena Luca | Point de situation après l'été
2023-08-17 | 3h30 | Luca | Mise en place de la mappe & début des zones clicables
2023-08-18 | 1h30 | Luca | Markers sur la mappe
2023-08-21 | 2h00 | Elias Milena | Modelisation de la DB objet + quizz
2023-08-22 | 3h00 | Elias | Tuto Flutter
2023-08-23 | 45 min | Luca | Clean & reorganisation du code
2023-08-23 | 1h15 | Luca | Commencé le layout du popup
2023-08-23 | 3h00 | Elias | Tuto Flutter
2023-08-24 | 3h | Milena | Quiz côté utilisateur
2023-08-24 | 5h00 | Elias | Tuto Flutter
2023-08-24 | 1h30 | Alex Elias Milena Luca Arnaud | Point de situtation
2023-08-25 | 3h30 | Elias | Création des onglets & forms & data model, afin de faire les interfaces de gestion des données pour l'application
2023-08-25 | 3h30 +++ | Arnaud | Json Modèle des données +++
2023-08-26 | 1h | Luca | Reflexion sur les zones des flux migratoires
2023-08-26 | 1h | Arnaud | Recherche sur la manière de connecter la DB
2023-08-27 | 1h30 | Luca | Implémentation d'un POC sur les zones des flux migratoires
2023-08-28 | 2h | Alexandre | Mise en place de l'authentification et du pageManager
2023-08-28 | 7h00 | Elias | Adapté le dataModel de l'UI pour qu'il soit correcte selon le modèle et le code. Debug Firebase, tentative de re-créer, correction des erreurs.
2023-08-29 | 4h00 | Elias | Réussi à faire fonctionner Firebase après le debug
2023-08-29 | 1h20 | Tous | Point de situtation
2023-08-30 | 2h | Alexandre | Travail sur l'authentification et le pageManager
2023-08-30 | 3h00 | Elias | Mise en place du send des données des musées à firebase | Data format des données compliqué, firebase interprête des double en int et cela cause des soucis danscertains cas. Quelques petits soucis d'Async
2023-08-31 | 1h | Arnaud | Formulaire d'édition pour les objects des musées
2023-08-31 | 2h | Milena | Quiz utilisateur finalisation
2023-08-31 | 4h | Milena | Quiz administrateur, affichage
2023-08-31 | 2h | Milena | Quiz administrateur delete
2023-08-31 | 4h | Arnaud | Requêtes sur la DB et affichage dans l'application pour les musées et objets: Grosse galère.
2023-08-31 | 1h30 | Luca | Picker pour les points sur la mappe
2023-08-31 | 4h30 | Elias Luca | Adapation du modèle de données (+refactor du Coordinate en LatLng) & merge du code & début des écrans de flux & debug | Bug local que chez luca, cela a pris du temps à debug, mais on a trouvé une solution
2023-08-31 | 5h00 | Elias | Merge des différentes branches, resolution des conflits, correction de l'envoie et la reçeption des données, et vérification des cas de bords pour le traitement des données entre la DB et l'application
2023-08-31 | 2h | Alexandre | Intégration des différentes pages pour faire fonctionner le PageManager et tentative de faire fonctionner l'authentification
2023-09-01 | 1h30 | Tous | Sprint review & sprint retro + planning
2023-09-01 | 4h | Milena | quiz administrateur ajout question et modification
2023-09-01 | 7h00 | Elias | Fini CRUD musées. Crée interface pour objets CRUD. Tentative de debug des problèmes de listes imbriqués dans la firebase pour supprimer un objet. | ID autogénerés de firebase
2023-09-01 | 5h00 | Luca | Commencé gestion des flux (ajout, suppression, modification) Map picker point | Pas réussi à modifier les points
2023-09-02 | 5h00 | Luca | Affichage des zones de flux sur la mappe, reorganisation du code
2023-09-03 | 1h | Milena | ajout de la récupération du score et de l'email quiz
2023-09-03 | 2h | Luca | Fix bug sur la mappe Point picker sur les adresses des musées Amélioration du retour utilisateur pour le point picker des zones
2023-09-03 | 2h30 | Arnaud | Affichage des filtres stockés dans la base de données | Difficultés à faire la connexion entre l'application et la DB
2023-09-04 | 8h00 | Milena | liste des joueurs côté administrateur, afficher informations, delete, search player by
2023-09-04 | 3h00 | Milena | filters on map
2023-09-04 | 1h00 | Milena | Quiz instruction
2023-09-04 | 8h00 | Elias | Refactor et ajout de l'ID pour pouvoir supprimer un objet d'un musée & debug, entre Liste et Map, la realtime database m'envoie à chaque fois un type de données différent | La realtime database c'est vraiment une suoerbe solution pour ne jamais savoir avec quel types on travaille
2023-09-04 | 1h30 | Arnaud | Affichage des filtres stockés dans la base de données
2023-09-04 | 4h | Arnaud | Interface d'ajout de nouveaux filtres et option de suppression des filtres existants
2023-09-05 | 20min | Tous | Daily meeting
2023-09-05 | 2h00 | Milena | Custom admin login
2023-09-05 | 3h00 | Milena | Custom quiz et filtres
2023-09-05 | 8h00 | Alex | Affichages musées et objets sur la mappe Finaliser Popup des objets
2023-09-05 | 10h30 | Elias | Finalisation du CRUD Museum & Objects après le refactor. Detection des bugs du au refactor et corrections de ceux-ci. Gestion des cas de bords pour éviter de futur bugs.
2023-09-05 | 2h | Luca | Finalisation des points pickers Commencé à fixer le bug de liaison des musées et des objets
2023-09-05 | 2h | Arnaud | Interface pour éditer les filtres depuis la console admin et design
2023-09-06 | 20min | Alex Milena Luca | Daily meeting
2023-09-06 | 2h | Luca | Continué à fixer le bug de liaision des musées et des objets | Difficile d'obtenir l'ID d'un musée via son nom
2023-09-06 | 3h00 | Milena | Thème pour le côté utilisateur
2023-09-06 | 3h00 | Milena | Modification du fonctionnement du timer
2023-09-06 | 1h30 | Luca Elias | Debuging sur les migrations
2023-09-06 | 1h30 | Elias | Storage première approche et essay d'implementation
2023-09-06 | 8h00 | Alex | Popup des migrations Popup des musées Desgin des markers
2023-09-06 | 1h | Arnaud | Finalisation de l'interface edit des filtres en ajoutant la possibilité d'ajouter un filtre depuis là
2023-09-07 | 3h00 | Elias Luca | Refactor drop down list & museumName en museumID dans MuseumObject et corrections de bugs divers
2023-09-07 | 3h00 | Milena | Ajout des filtres dans l'ajout d'objet
2023-09-07 | 3h00 | Milena | Régler les problèmes d'overflow dans les différentes fenêtres
2023-09-07 | 4h00 | Milena | Test aplication des filtres sur la map
2023-09-07 | 3h00 | Milena | Ajout du code d'Arnaud et fix problème
2023-09-07 | 10h30 | Elias | Fini de lire la doc du Storage, prêt à commencer de l'implementer. Implementation du Storage Util. Implementation du CheckUser autheticated. Implementation des differents windgets images à utiliser dans toute l'application. Implementation de imagePicker pour chercher photos dans galerie. Création d'un carousel d'images. Ajouter des images depuis le téléphone Supprimer des images depuis le téléphone. | Apprendre à utiliser storage. Gros morceau ces widgets, et beaucoup d'effets de bord à prendre en compte
2023-09-07 | 6h | Luca | Fix un bug sur les zones Fini CRUD complet sur les zones Ajouté des list view sur les musées et les objets Debuging avec Alex
2023-09-07 | 45min | Luca | Correction du point picker Page de détails pour les migrations
2023-09-07 | 20min | Alex Milena Elias Luca | Daily meeting
2023-09-07 | 45min | Luca | Commencé à aider Milena pour les filtres
2023-09-08 | 1h30 | Alex | Page de détail des musées et des objets
2023-09-08 | 1h | Luca | Ajout de filtres lors de la création d'un objet
2023-09-08 | 30min | Luca | Images pour fiche de présentation Play Store
2023-09-08 | 45min | Luca | Début affichage tags dans le détail des objets
2023-09-08 | 1h | Luca | Mise au propre du fichier Excel
2023-09-08 | 1h | Tous | Sprint review/retrospective
2023-09-08 | 2h | Luca | Filtres
2023-09-08 | 13h00 | Milena | Filtres sur les objets et sur la map | Problème de modification en cascade, si on modifie dans les filtres, modifier au niveau des objets
2023-09-08 | 15h00 | Elias | Connexion des images de la DB au storage via le widget. Corrections de bugs. Implementation des images dans Objets & Migrations & Pop-up. Tentative de faire la version web. Correction du bug de suppresion d'images. | Quand on sépare les widgets qui sont utiles pour plusieurs classes différentes, on doit penser à la modularité. Ça ma permis de comprendre en profondeur comment fonctionne un callback et comment bien l'utiliser pour garder des widgets modulable. Le code reste spaghetti, car on s'est lancé sur une techno (Flutter) que personne ne conaissait. Mais la prochaine fois on pourra implementer assez vite une architecture ou un pattern pour garder le code le plus propre possible.
2023-09-08 | 30min | Luca | Captures d'écran pour la liste des compétences
2023-09-08 | 1h | Luca | Dernier debugging avec Elias & Déployement
2023-09-08 | 4h | Arnaud | Technical guide
2023-09-08 | 3h | Arnaud | User guide
2023-09-09 | 45min | Arnaud | Slide ppt pour les technologies utilisées
2023-09-09 | 30min | Luca | Finalisation du fichier Excel

## Feuil1 (hidden)
| du | au
Sprint 1 | 2023-07-17 | 2023-08-21
Sprint 2 | 2023-08-22 | 2023-08-28
Sprint 3 | 2023-08-29 | 2023-09-04
Sprint 4 (final) | 2023-09-05 | 2023-09-09